АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2013  № 175

п.Монгохто

О Порядке принятия и реализации муниципальных целевых программ и    Порядке проведения и критериях оценок эффективности реализации          муниципальных целевых программ

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской              Федерации, Уставом сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, в целях повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач, рационального использования бюджетных средств, администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок  принятия и реализации муниципальных целевых программ;

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края Федотова В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                 И.А.Гаврилов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского

- муниципального района

Хабаровского края

от 17.10.2013 № 175

ПОРЯДОК

принятия и реализации муниципальных целевых программ

- Порядок принятия и реализации муниципальных целевых программ, (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# 1. Общие положения

1.1. Муниципальные целевые программы являются инструментом регулирования и управления реализацией стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение), способом приоритетной концентрации ресурсов для решения значимых проблем сельского поселения.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

муниципальная целевая программа - комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение проблем развития сельского поселения.

муниципальная целевая программа (далее - программа) может быть:

- ведомственной - со сроком реализации до 3 лет,

- долгосрочной - со сроком реализации от 3 лет и более;

подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения. Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

заказчик программы – администрация сельского поселения;

разработчики программы - группа квалифицированных специалистов соответствующей сферы деятельности. Для формирования программы в качестве разработчиков программы заказчик может привлекать научно-исследовательские организации, юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

исполнители программы – специалисты администрации сельского поселения, юридические лица независимо от формы собственности, непосредственно исполняющие мероприятия программы;

критерий оценки эффективности - показатель эффективности реализации  программы, отражающий степень достижения её целей и задач.

1.3. Разработка проекта программы, его рассмотрение, утверждение и реализация программы включают в себя следующие основные этапы:

1.3.1. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы;

1.3.2. Формирование проекта программы;

1.3.3. Проведение согласования и экспертизы проекта программы и ее утверждение;

1.3.4. Финансирование программы;

1.3.5. Оценка эффективности реализации программы;

1.3.6. Управление реализацией программы.

- 2. Отбор проблем для программной разработки

и принятие решения о разработке проекта программы

2.1.Инициаторами постановки проблем, подлежащих решению на программной основе, выступают специалисты администрации сельского поселения, должностные лица органов местного самоуправления, Совет депутатов сельского поселения, юридические лица независимо от форм собственности, а также собрание граждан.

2.2. Отбор проблем для программной разработки и их решения определяется следующими факторами:

значимость проблемы;

невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки для ее решения;

принципиальная новизна и эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для решения социально-экономических задач развития сельского поселения;

наличие районных целевых программ, в рамках которых для решения проблем сельского поселения могут быть привлечены средства районного бюджета.

2.3. При обосновании необходимости решения проблем программными методами на уровне сельского поселения должны учитываться приоритеты, цели и прогнозы социально-экономического развития сельского поселения, перспективы и возможности привлечения финансовых ресурсов.

2.4. Информацию о программном решении проблемы с обоснованиями необходимости разработки программы инициаторы постановки проблем представляют главному специалисту администрации сельского поселения, заместителю главы администрации сельского поселения.

2.5. Информация о необходимости разработки программы должна содержать:

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития сельского поселения;

ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

предложения по целям и задачам программы, критериям оценки эффективности, позволяющим оценивать ход реализации программы по годам;

предложения по объемам и источникам финансирования программы;

предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по заказчику и разработчикам программы;

предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации программы;

предложения по механизмам реализации программы;

предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией программы.

2.6. Главный специалист администрации сельского поселения, заместитель главы администрации сельского поселения, в соответствии с распределением обязанностей на основе представленных предложений принимает решение о разработке программы, об определении заказчика программы, которое оформляется распоряжением.

- 3. Формирование проекта программы

3.1. Проект программы формируется заказчиком в лице специалистов администрации сельского поселения и включает в себя следующие разделы:

3.1.1. Паспорт программы - оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Требования, предъявляемые к целям, включенным в паспорт программы:

специфичность (цели должны соответствовать полномочиям (функциям) заказчика и исполнителей программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

3.1.2. Описание программы:

3.1.2.1. Технико-экономическое обоснование программы - содержит характеристику проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития  поселения, оценку экономической целесообразности программного решения проблемы на уровне сельского поселения, описание основных рисков;

3.1.2.2. Ресурсное обеспечение программы - содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Определяются сроки и источники финансирования затрат.

Раздел может включать в себя обоснование возможности привлечения помимо средств бюджета сельского поселения внебюджетных источников, средств районного бюджета с описанием механизма привлечения этих средств для реализации мероприятий программы, а также расчеты материальных и трудовых ресурсов;

3.1.2.3. Механизм реализации программы (в случае необходимости);

3.1.2.4. Оценка эффективности реализации программы - содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие сельского поселения и перечень показателей эффективности. Сведения о показателях (индикаторах) приводятся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждаемым администрацией сельского поселения;

3.1.2.5. Механизм управления реализацией программы - содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения. Участниками контроля являются  главный специалист администрации сельского поселения, заместитель главы администрации сельского поселения, органы, уполномоченные осуществлять контроль.

3.1.3. Мероприятия программы - содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах и сроках по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Мероприятия программы должны быть взаимосвязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы. Мероприятия программы оформляются приложением к программе;

3.1.4. Иные приложения в случае необходимости или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. К проекту программы прилагаются:

3.2.1. Проект постановления администрации сельского поселения об утверждении программы.

3.2.2. Пояснительная записка.

3.2.3. Копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

- между заказчиком программы и организациями, подтверждающих финансирование программы за счет внебюджетных источников;

- между заказчиком программы и органами местного самоуправления муниципального района, подтверждающих финансирование программы за счет средств районного бюджета;

или писем о намерениях об участии в программе;

3.2.4. Положительное заключение экологической экспертизы (при необходимости) и иные материалы.

- 4. Согласование и утверждение проекта программы

4.1. Программа подлежит публичному обсуждению.

4.2. Публичное обсуждение проекта программы организует и проводит разработчик, при необходимости с привлечением ответственного исполнителя.

4.3. Публичное обсуждение проводится в целях:

- информирования общественности и органов государственной власти района о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;

- выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичное обсуждение;

- подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме, оказания влияния общественности на принятие решений органами государственной власти района.

4.4. Публичное обсуждение проводится в одной из следующих форм:

- размещение проекта программы на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на официальном сайте разработчика и (или) ответственного исполнителя (при его наличии) с обеспечением возможности направлять разработчику и (или) ответственному исполнителю предложения, замечания и комментарии к проекту. Срок проведения публичного обсуждения должен составлять не менее семи календарных дней;

- обсуждение проекта программы в средствах массовой информации района;

- выявление общественного мнения по отношению к проекту программы посредством проведения опросов населения, встреч с общественностью.

В публичном обсуждении могут принимать участие граждане, представители общественных ассоциаций, организаций, групп или иных объединений.

Результаты публичного обсуждения для разработчика носят рекомендательный характер.

4.5. Форму публичного обсуждения определяет разработчик.

4.6. Разработчик уведомляет Совет депутатов сельского поселения о проведении и форме публичного обсуждения проекта программы.

4.7. После проведения публичного обсуждения разработчик дорабатывает проект программы с учетом принятых замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения публичных обсуждений.

4.8. После доработки проект программы направляется на согласование в порядке, установленном Положением о порядке подготовки, издания и опубликования (обнародования) постановлений (распоряжений) главе администрации сельского поселения.

4.9. Программы (вновь принятые и принятые ранее), предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению нормативным правовым актом администрации сельского поселения не позднее 10 сентября текущего года.

4.10. В процессе реализации программы разработчик и (или) ответственный исполнитель вправе готовить предложения о внесении изменений и (или) дополнений в программу.

4.11. Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации программы оформляется постановлением администрации сельского поселения.

4.12. Постановление администрации сельского поселения, указанное в пункте 4.11 настоящего Порядка, затрагивающее ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий программы должно быть утверждено не позднее 15 ноября текущего года, не затрагивающее ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий программы - не позднее 25 декабря текущего года.

- 5. Финансирование программы

5.1.Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации мероприятий программы возможно привлечение в установленном порядке средств районного бюджета и внебюджетных источников.

5.2. В период разработки проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период заказчик программы представляет главному специалисту администрации сельского поселения  бюджетную заявку по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, содержащую информацию о средствах  бюджета сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий программы.

5.4. В случае сокращения или увеличения объемов бюджетного финансирования по программе заказчик разрабатывает проект постановления администрации сельского поселения о внесении изменений в программу в части бюджетного финансирования, мероприятий программы, критериев оценки эффективности.

5.5. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского поселения.

- 6. Оценка эффективности реализации программы

Проведение оценки эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией сельского поселения.

- 7. Управление реализацией программы

7.1. Ответственный исполнитель:

1) несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;

2) осуществляет сбор сведений о выполнении программных мероприятий по реализации программы, представленных соисполнителем;

3) если программа реализуется в рамках районной или краевой программы:

- ежеквартально в установленные сроки направляет сведения о ходе реализации программы ответственному исполнителю районной или краевой программы;

- в установленные сроки направляет в адрес ответственного исполнителя краевой программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, и сведения о ходе реализации программы за отчетный год.

7.2. Соисполнители:

1) участвуют в разработке проекта программы и осуществляют реализацию программных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями;

2) представляют ответственному исполнителю сведения о выполнении программных мероприятий, исполнителями которых они являются, в сроки, установленные настоящим Порядком;

3) несут ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями;

4) направляют ответственному исполнителю в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, сведения о ходе реализации программных мероприятий, исполнителями которых они являются.

Глава сельского поселения                                                       И.А. Гаврилов

- Приложение № 1

- к Порядку принятия и реализации

муниципальных целевых программ

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы сельского поселения

«Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

Хабаровского края

Наименование программы:

Правовая основа программы:

Заказчик программы:

Разработчики программы:

Исполнители программы:

Обоснование программы:

Цели программы:

Задачи программы:

Механизм реализации программы:

Сроки реализации программы:

Объемы и источники финансирования

программы по годам:

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы:

- Приложение № 2

к Порядку принятия и реализации муниципальный целевых программ

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной целевой программы

____________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной целевой программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | теку-щий год | очеред-ной год | первый год плано-вого периода | _____ год плано-вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение № 3

- к Порядку принятия и реализации

муниципальных целевых программ

Мероприятия программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

- к Порядку принятия и реализации

муниципальных целевых программ

Бюджетная заявка

на финансирование муниципальной целевой программы на _____ год

__________________________________________________

(наименование программы)

__________________________________________________

(заказчик программы)

| Наименование расходов и источник финансирования | Финансовые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотренные в программе на весь период реализации | за период с начала реализации | __________ год (оценка текущего года) | __________ год (заявка на предстоящий год) |
| Объем ассигнований из бюджета сельского поселения на реализацию программы |  |  |  |  |
| Обоснование ассигнований на реализацию программы (в натуральных единицах) |  |  |  |  |

Заказчик программы           ________________           /инициалы, фамилия/

(подпись)

Исполнитель программы        ________________           /инициалы, фамилия/

(контактные телефоны)               (подпись)

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского

- муниципального района

Хабаровского края

от 17.10.2013 № 175

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации районных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных целевых программ (далее - программа).

2. Оценка эффективности программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации программ осуществляется ответственным исполнителем целевой программы по годам в течение всего срока реализации программы.

4. Ответственный исполнитель программы представляет в управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района (далее - управление экономического развития) информацию об оценке эффективности реализации районной целевой программы по формам в соответствии с приложениями к настоящему Порядку в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации программы выражается в следующих категориях:

- до 69 % - низкая;

- 70 % - 79 % - ниже средней;

- 80 % - 99 % - средняя;

- 100 % и выше - высокая.

Ответственный исполнитель программы представляет в управление экономического развития пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации программы ответственный исполнитель использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

Информация об оценке эффективности реализации программы в целевых показателях предоставляется согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. Оценка эффективности реализации программ должна содержать общую оценку вклада программы в экономическое развитие сельского поселения «Поселок Монгохто»Ванинского муниципального района Хабаровского края, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Информация об оценке эффективности реализации программы в финансовых показателях предоставляется согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Оценка вклада программы в экономическое развитие сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение) производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации Ванинского муниципального района и на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. В случае если оценка эффективности реализации программы низкая, ответственный исполнитель вносит предложение главе администрации (далее – сельское поселение) о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или о досрочном прекращении ее реализации.

9. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении программы по оценке эффективности ее реализации оформляется нормативным правовым актом администрации сельского поселения.

10. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете сельского поселения обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Глава сельского поселения                                                       И.А. Гаврилов

- Приложение № 1

к Порядку   проведения

и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной целевой программы в целевых показателях

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

____________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации целевой про- граммы | 2-й год реали- зации целевой про- граммы | 3-й год реали- зации целевой про- граммы | и так далее по годам реали- зации целевой про- граммы | 1-й год реали- зации целевой про- граммы | откло- нение от пла- нового значения, (%) | 2-й год реали- зации целевой про- граммы | откло- нение от пла- нового значения, (%) | 3-й год реали- зации целевой про- граммы | откло- нение от пла- нового значения, (%) | и так далее по годам реали- зации целевой про- граммы, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к Порядку   проведения

и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной целевой программы в финансовых показателях

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

____________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Ед. изм. | финансирование, предусмотренные программой |  |  |  | Фактическое финансирование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации целевой про- граммы | 2-й год реали- зации целевой про- граммы | 3-й год реали- зации целевой про- граммы | и так далее по годам реали- зации целевой про- граммы | 1-й год реали- зации целевой про- граммы | откло- нение от пла- нового значения, (%) | 2-й год реали- зации целевой про- граммы | откло- нение от пла- нового значения, (%) | 3-й год реали- зации целевой про- граммы | откло- нение от пла- нового значения, (%) | и так далее по годам реали- зации целевой про- граммы, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |